## Hoja1
SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION VIGENCIA 2023
NOMBRE DEL RIESGO | CONTROLES | SEGUIMIENTO ABRIL DE 2023 | EVIDENCIAS | REQUIERE ACCIONES PAR FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES | SEGUIMIENTO ABRIL DE 2023 TERCERA LINEA DE DEFENSA OCI | SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2023 | EVIDENCIAS | REQUIERE ACCIONES PAR FORTALECER EL CONTROL | RECOMENDACIONES | SEGUIMIENTO ABRIL DE 2023 TERCERA LINEA DE DEFENSA OCI
Recibo parcial y/o final de obra, bienes o servicios, sin el cumplimiento de los requisitos técnicos | 1. Actas de comité 2. Evidencias del seguimiento de los compromisos de los comités de obra bienes y servicios /Compromisos de los comités de obra. 3. Informes de interventoría con trazabilidad | A 31 de marzo de 2023 la empresa tiene en ejecucion 4 contratos de obra que fueron firmados en el año 2022, pero aun se encuentra vigentes: COP 07 de 2022- Ejecucion COP 08 de 2022- Ejecucion COP 09 de 2022-suspendido. COP 01 DE 2023- en proceso contratual- en evalucion Al revisar las carpetas de cada uno de los contratos se encontro todo el proceso contratual acorde a las exigencias del manual de contratacion. se observa informe completo de interventoria con su respectiva bitacora y actas de comite. el contrato suspendido cuenta con su respectivas solicitudes y actas de comite que informan los procedimientos que dieron origen a la suspension. | carpeta de los procesos de los contratos NCOP 07 de 2022- Ejecucion COP 08 de 2022- Ejecucion COP 09 de 2022-suspendido. COP 01 DE 2023- en proceso contratual- en evalucion | NO | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA | Se evidencia el segumiento e interventoria de las obras en curso y se cuenta con sus debidos segumientos y evidencias. | A 31 de agosto de 2023 la empresa tiene dos(2) contrados de obra del año 2022 en ejecucion y cinco(5) contratos de obra que fueron firmados en el periodo de medicion. COP 01 de 2023- Ejecucion COP 02 de 2023- Ejecucion COP 09 de 2022-suspendido. Al revisar las carpetas de cada uno de los contratos se encontro todo el proceso contratual acorde a las exigencias del manual de contratacion. se observa informe completo de interventoria con su respectiva bitacora y actas de comite. Los contratos del año pasado tienen sus respectivos otro si y actas de comite que informan los procedimientos que dieron origen a la adicion y prorroga. | Carpeta de los contratos mencionados | Sin recomendaciones de mejora | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA | Se evidencia el segumiento e interventoria de las obras en curso y se cuenta con sus debidos segumientos y evidencias.
Conductas tendientes a favorecer a terceros por trámites en las solicitudes y requerimientos | 1. informe mensual de las ordenes de trabajo presentadas/ las atendidas | A 31 de marzo de 2023 se revisaron los documentos de control para mitigar los riesgos donde se encontro 2. ORDENES DE TRABAJO 1. Ordenes de trabajo atendidas / Ordenes de trabajo presentadas entre 1 de enero y 31 de marzo de 2023: Total 621/618 = 99% 2. USUARIOS MATRICULADOS 2.Usuarios conectados / Solicitudes de Conexión: entre 1 de enero y 31 de marzo de 2023:120/108= 90%. al revisar las solicitudes de nuevos usuarios encontramos que el 10% de los usuarios estan pendientes de conexion por no cumplir con los requisitos de la entidad 3. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Factibilidades otorgadas / Factibilidades Solicitadas: 32/32= 100%. 4.Control de suspendidos: Instalaciones reinstaladas / Instalaciones Suspendidas: entre 1 de enero y 31 de marzo de 2021: 361/290= 80%. el 20% se debe a que el total de suspendidos arrastra no solo el trimestre si no la totalidad de anos anteriores, tambien se evidencio que muchos de estos se presentaron al final del trimestre que no alcanzaron a conectarse el 31 de marzo, es decir que los pagos fueron registrados para el segundo trimestre. Estos controles permiten que no existan conductas que favorezcan a terceros, ademas cada orden de trabajo tienen los cobros adicionales lo que demuestra una actuacion transparente tanto para el usuario como para la empresa. | Archivos comerciales de la direccion financiera y comercial- modulo de facturacion y recaudo de la entidad | NO | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA | se cuenta el debido segumiento para evitar la matelización del riesgo | A 31 de agosto de 2023 se revisaron los documentos de control para mitigar los riesgos donde se encontro 2. ORDENES DE TRABAJO 1. Ordenes de trabajo atendidas / Ordenes de trabajo presentadas entre 1 de abril y 31 de agosot de 2023: Total 1041/1085= 95% 2. USUARIOS MATRICULADOS 2.Usuarios conectados / Solicitudes de Conexión: entre 1 de abril y 31 de agosto de 2023:8= 90%. al revisar las solicitudes de nuevos usuarios encontramos que el 10% de los usuarios estan pendientes de conexion por no cumplir con los requisitos de la entidad 3. FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Factibilidades otorgadas / Factibilidades Solicitadas: 21/21= 100%. 4.Control de suspendidos: Instalaciones reinstaladas / Instalaciones Suspendidas: entre 1 de abril y 31 de agosto de 2023 168/170= 98% el 2% queda pendiente para el tercer trimestre. Estos controles permiten que no existan conductas que favorezcan a terceros, ademas cada orden de trabajo tienen los cobros adicionales lo que demuestra una actuacion transparente tanto para el usuario como para la empresa. | Archivos comerciales de la direccion financiera y comercial- modulo de facturacion y recaudo de la entidad | Sin recomendaciones de mejora | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA | se cuenta el debido segumiento para evitar la matelización del riesgo
| 2.informe mensual de solicitudes de usuarios/ los conectados. |  |  |  | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA |  |  |  |  | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA
| 3. archivo plano del control de las factibilidades archivo general anual. |  |  |  | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA |  |  |  |  | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA
| 4. control de suspendidos |  |  |  | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA |  |  |  |  | SIN RECOMENDACIONES DE MEJORA
417