## Control de Cambios
Versión | Fecha | Control de Cambios
1 | 2023-04-30 | Meta o producto
fechas de junio 2025 a noviembre de 2025. ya que la nueva version de administración de riesgo esta pendinte para sep o octubre
fechas de junio 2025 a diciembre de 2025. ya que la nueva version de administración de riesgo esta pendinte para sep o octubre

## Objetivos
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE ESP
Consulte aquí las acciones por cada componente:
OBJETIVO GENERAL Establecer y desarrollar la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE a través de la formulación, seguimiento y control del plan anticorrupción y de atención al ciudadano; instrumento de planeación que se encuentra reglamentado por el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1081 de 2015 y el decreto 124 de 2016. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Gestionar los posibles riesgos de corrupción, especialmente aquellos inherentes al desarrollo de las funciones misionales de LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GUARNE y que atenten contra el cumplimiento de los objetivos institucionales. Fortalecer la participación ciudadana como un proceso de retroalimentación con la comunidad que permita optimizar la gestión y la prestación del servicio a los usuarios, mejorando la calidad y accesibilidad de la información, los trámites y servicios de la entidad. Optimizar los recursos físicos y tecnológicos con el fin evitar riesgos de corrupción, acercar a los usuarios a los servicios que presta la Empresa, de manera simple y eficiente. Consolidar la estrategia permanente de rendición de cuentas a la ciudadanía que permita mantener actualizados a los usuarios sobre la gestión de la entidad, en el marco de la estrategia de participación ciudadana. Fortalecer los canales de comunicación de la entidad con los usuarios, con información de calidad, oportunidad y en lenguaje comprensible, consolidando los fines de la ley de transparencia y acceso a la información pública. |  | 1. Gestión de Riesgos de corrupción
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para la Atención al Ciudadano
5. Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información
6. Otras Iniciativas
Versión 1

## 1. Gestión de Riesgos Corrup
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | Seguimiento Corte Agosto |  | Seguimiento Corte Agosto OCI | Seguimiento Corte Diciembre |  | Seguimiento Corte Diciembre OCI | VOLVER
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Avance | Descripción |  | Avance | Descripción
Política de Administración de Riesgos | 1.1. | Ajustar el procemiento metodológico acorde a los aspectos identificados en el ejercicio realizado a nivel istitucional en la materia y conforme a la administración de riesgos | Procedimiento de Riesgos aprobado | Líderes de los procesos | noviembre 2025 | noviembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 0% | La Versión 7 de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) fue publicada el 11 de septiembre de 2025. por lo anterior esta se realizará en 2026. | Se recomienda ajustar el procedimiento metodológico de gestión del riesgo conforme a los hallazgos institucionales y en alineación con la Versión 7 de la Guía del DAFP, garantizando su implementación efectiva en 2026
| 1.2 | Socialización de la Política de administración de riesgos | dos campañas, una en cada semestre | Gerente y comunicador | diciembre 2025 | diciembre octubre 2025 | 50% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | Se realizo socialización por medio de piezas comunicacionales | Se dio cumplimiento en acompañamiento del area de comunicaciones
| 1.3 | Seguimiento anual a las acciones de la política de administración de riesgos | un seguimiento en el año | Asesor de control interno | noviembre 2025 | noviembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | Se realizó del seguimiento anual a las acciones de la política de administración de riesgos. | Se sugiere fortalecer el seguimiento anual a las acciones derivadas de la política de administración de riesgos, asegurando su trazabilidad, evaluación de resultados y mejora continua conforme a la Guía Versión 7 del DAFP.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1. | Capacitar los responsables de los procesos en la guía metodológica para la administración de riesgos | una jornada | Asesor de control interno - Profesional universitaria | diciembre 2025 | diciembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | Se realizó la capacitación con cada lider del proceso | Se recomienda capacitar a los responsables de los procesos en la Guía Metodológica para la Administración de Riesgos, con el fin de fortalecer su aplicación y asegurar una gestión efectiva conforme a la Versión 7 del DAFP
| 2.2. | Realizar ajuste al mapa de riesgos por procesos y de corrupción | Acta de seguimiento a mapas ajustados | Líderes de los procesos | junio 2025 | diciembre 2025 | 100% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | Se realizó e seguiemiento a cada riesgo y se actualizara para el 2026 | Se recomienda realizar el ajuste al mapa de riesgos por procesos y de corrupción, conforme a los resultados del análisis institucional y en alineación con la Guía Versión 7 del DAFP, con el fin de fortalecer la gestión preventiva y la toma de decisiones.
Consulta y divulgación | 3.1. | Difusión del mapa de riesgos de corrupción a nivel interno | Divulgación por medio de 2 campañas comunicacionales | Gerente y comunicador | noviembre 2025 | diciembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | Se realizo socialización por medio de piezas comunicacionales | Se verificó la socialización interna del mapa de riesgos de corrupción; se recomienda continuar fortaleciendo su difusión para asegurar el conocimiento y apropiación por parte de todos los servidores públicos.
| 3.2. | Publicar el mapa de riesgos de currupción en la página web de la empresa | Mapa de riesgos publicado | Comunicador | enero 2025 | enero 2025 | 100% | Se cumplio con la publicacón del mapa de riesgos de corrupciòn de la empresa , se encuentra en el link https://aquaterraesp.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/7.1-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2025.pdf | Se verificó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 en el sitio web institucional, comprobando el acceso público al enlace oficial proporcionado. Se validó que el documento corresponde a la versión aprobada y que cumple con los criterios de publicidad y transparencia definidos en el plan de integridad. No se encontraron hallazgos. | 100% | Se cumplio con la publicacón del mapa de riesgos de corrupciòn de la empresa , se encuentra en el link https://aquaterraesp.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/7.1-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2025.pdf | Se verificó la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2025 en el sitio web institucional, comprobando el acceso público al enlace oficial proporcionado. Se validó que el documento corresponde a la versión aprobada y que cumple con los criterios de publicidad y transparencia definidos en el plan de integridad. No se encontraron hallazgos.
Monitoreo y Revisión | 4.1. | Realizar seguimiento cada 4 meses a la matriz de riesgos de corrupción y a la efectividad de los controles | Tres seguimientos en el año - abril - agosto-diciembre | Líderes de los procesos | abril 2025 | diciembre 2025 | 66% | Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se realizó el monitoreo de riesgos de corrupción, una vez se recibió la información de las dependencias esta fue consolidada en la Matriz Integral de Corrupción. Asi mismo, en la primera semana de septiembre de 2025 se consolida el seguimiento al monitoreo de riesgos. | Se llevó a cabo la revisión del proceso de consolidación de información por parte de los líderes de proceso, contrastando los resultados con la Matriz Integral de Riesgos. Como resultado, se evidenció el cumplimiento del primer seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025. Este cumplimiento cuenta con trazabilidad documentada en los reportes de avance, aunque se identificó un cumplimiento parcial del cronograma establecido. | 100% | Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se realizó el monitoreo de riesgos de corrupción, una vez se recibió la información de las dependencias esta fue consolidada en la Matriz Integral de Corrupción. | Se llevó a cabo la revisión del proceso de consolidación de información por parte de los líderes de proceso, contrastando los resultados con la Matriz Integral de Riesgos. Como resultado, se evidenció el cumplimiento del primer seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025. Este cumplimiento cuenta con trazabilidad documentada en los reportes de avance, aunque se identificó un cumplimiento parcial del cronograma establecido.
Seguimiento | 5.1. | Realizar Segimiento a la administración de riesgos de corrupción de la entidad | Tres seguimientos al plan abril - agosto-diciembre | Asesor de control interno | abril 2025 | diciembre 2025 | 66% | Seguimiento de la Tercera Línea de Defensa – Matriz de Riesgos de Corrupción La Asesora de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente a la tercera línea de defensa, enfocado en el primer seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción. Esta acción permitió verificar la implementación de controles, la trazabilidad de los reportes y el cumplimiento de los mecanismos establecidos para la gestión de riesgos asociados a posibles actos de corrupción. | Revisión Independiente – Oficina de Control Interno La Oficina de Control Interno llevó a cabo una revisión independiente de la Matriz de Riesgos y de los informes de seguimiento presentados por las dependencias responsables. Durante este ejercicio, se validaron los controles implementados y se verificó la incorporación de los riesgos identificados en el Plan Institucional. Como resultado del análisis, se recomendó a los responsables fortalecer la documentación de las evidencias que respalden la implementación de los controles, así como mantener la actualización periódica de la matriz como parte del proceso de mejora continua. | 100% | Seguimiento de la Tercera Línea de Defensa – Matriz de Riesgos de Corrupción La Asesora de Control Interno realizó el seguimiento correspondiente a la tercera línea de defensa, enfocado en el primer seguimiento de la Matriz de Riesgos de Corrupción. Esta acción permitió verificar la implementación de controles, la trazabilidad de los reportes y el cumplimiento de los mecanismos establecidos para la gestión de riesgos asociados a posibles actos de corrupción. | Revisión Independiente – Oficina de Control Interno La Oficina de Control Interno llevó a cabo una revisión independiente de la Matriz de Riesgos y de los informes de seguimiento presentados por las dependencias responsables. Durante este ejercicio, se validaron los controles implementados y se verificó la incorporación de los riesgos identificados en el Plan Institucional. Como resultado del análisis, se recomendó a los responsables fortalecer la documentación de las evidencias que respalden la implementación de los controles, así como mantener la actualización periódica de la matriz como parte del proceso de mejora continua.

## E Rac Trámi (hidden)
Nombre de la entidad: |  | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
[9 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  | Planeación
[9 empty] | Año vigencia: |  | 2019
Departamento: |  | Bogotá D.C
Municipio: |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | [6 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número |  | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio al ciudadano o entidad | Tipo racionalización |  | Acciones racionalización |  | Fecha inicio | Fecha final racionalización | Responsable
Único | 3532 |  | Servicio de información implementado Nuevas funcionalidades y Servicios de la Plataforma Integrada | [8 empty] | 2019-01-15 | 2019-12-31 | Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 14255 |  | Consulta de Puntaje clasificatorio del SISBEN | Inscrito | Actualmente esta vigente la metodología lll del SISBEN. En diciembre de 2016 se aprobó el documento CONPES 3877 de SISBEN IV, el cual plantea mejoras tecnológicas, normativas y administrativas al SISBEN | Se optimizará el aplicativo SISBEN, con el fin de depurar la información que reposa en el sistema y disminuir el número de colados que se encuentran en la base de datos. | Que personas dejen de recibir de manera injusta ayudas del Estado y que estas lleguen a quienes de verdad las necesitan. | Tecnologica |  | Optimización del aplicativo |  | 16/01/2017 | 30/12/2017 | Dirección de Desarrollo Social
Trámite | 3909 |  | Bases de datos para la focalización del gasto público en lo relacionado con el rediseño de la Página web del Sisbén |  | En la página web actual del Sisbén no se identifican fácilmente los trámites y preguntas frecuentes que puedan tener los ciudadanos, ni a dónde se deben dirigir (DNP, oficina local del Sisbén o un programa social) para resolver sus inquietudes en caso de tener que resolverse de manera presencial. Tampoco se exponen con claridad los pasos, tiempos y requisitos para ingresar al Sisbén. | A partir de la implementación del Sisbén IV, se rediseñará la página web en función de las personas que están en la base del Sisbén, que es el público que habitualmente la consulta, para que puedan resolver sus inquietudes fácilmente. | El ciudadano se beneficiará al poder resolver sus inquietudes y conocer de manera clara todos los trámites que debe realizar frente al Sisbén. | Tecnológica |  | Optimizació de la página Web |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Dirección de Desarrollo Social

## 2. Racionalización Trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Estrategia Anti- trámites | [6 empty] | Seguimiento Corte Agosto |  | Seguimiento Corte Agosto OCI | Seguimiento Corte Diciembre |  | Seguimiento Corte Diciembre OCI
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Avance | Descripción |  | Avance | Descripción |  | VOLVER
Trámites de la entidad | 1.1. | Ajustar el procemiento Públicar los trámites en la página web de la entidad | Trámites publicados | Gerente y comunicador | marzo 2025 | marzo 2025 | 100% | Se cumplio con la publicación de los támites de la entiidad en la pàgina web, link https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/#1556136494666-a947920e-0724 | Se verificó la publicación de los trámites institucionales en la página web, validando que la información publicada corresponde con los procedimientos definidos y que el enlace funciona correctamente. Se recomienda mantener la trazabilidad de las versiones y fechas de actualización en un registro interno. | 100% | Se cumplio con la publicación de los támites de la entiidad en la pàgina web, link https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/#1556136494666-a947920e-0724 | Se verificó la publicación de los trámites institucionales en la página web, validando que la información publicada corresponde con los procedimientos definidos y que el enlace funciona correctamente. Se recomienda mantener la trazabilidad de las versiones y fechas de actualización en un registro interno.
Seguimiento a la aplicación de trámites | 2.1 | Actualización de trámites | Trámites actualizados | Directores de Áreas | permanente | permanente | 66% | La entidad cuenta con sus trámites actualizados y publicados en el sitio web: https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/#1556136494666-a947920e-0724 | Se realizó verificación del cumplimiento de la actualización de trámites. La Oficina de Control Interno constató que algunos procedimientos están disponibles en la página web institucional. | 100% | La entidad cuenta con sus trámites actualizados y publicados en el sitio web: https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/#1556136494666-a947920e-0724 | Se realizó verificación del cumplimiento de la actualización de trámites. La Oficina de Control Interno constató que algunos procedimientos están disponibles en la página web institucional.
| 2.2 | Estadísticas de trámites y reportar los datos a la Gerencia para su conocimiento y fines pertinentes | Estadísticas por trámites acueducto alcantarillado y aseo. abril - agosto-diciembre | Directores de Áreas | abril 2025 | diciembre 2025 | 66% | Respecto a los trámites de acueducto, alcantarillado y aseo atendidos vía PQRS, se realizó informe de estadísticas con corte a agosto de 2025. Anexo 1: Estadísticas PQRS a | Verificación de Reporte de Estadísticas – Segundo Cuatrimestre 2025 La Oficina de Control Interno verificó la existencia del reporte de estadísticas correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025, el cual se encuentra documentado en el informe titulado “Estadísticas PQRSD a agosto de 2025”. Como parte de las recomendaciones derivadas de esta revisión, se sugiere institucionalizar la periodicidad del informe en los meses definidos (abril, agosto y diciembre), y establecer un registro formal del envío a la Gerencia, con el fin de fortalecer el sistema de trazabilidad interna y asegurar la continuidad del seguimiento. | 100% | Respecto a los trámites de acueducto, alcantarillado y aseo atendidos vía PQRS, se realizó informe de estadísticas con corte a diciembre de 2025. Anexo 1: Estadísticas PQRS a | Verificación de Reporte de Estadísticas – Tercer Cuatrimestre 2025 La Oficina de Control Interno verificó la existencia del reporte de estadísticas correspondiente al Tercer cuatrimestre de 2025 Como parte de las recomendaciones derivadas de esta revisión, se sugiere institucionalizar la periodicidad del informe en los meses definidos (abril, agosto y diciembre), y establecer un registro formal del envío a la Gerencia, con el fin de fortalecer el sistema de trazabilidad interna y asegurar la continuidad del seguimiento.

## 3. Rendicion de cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas | [6 empty] | Seguimiento Corte Agosto |  | Seguimiento Corte Agosto OCI | Seguimiento Corte Diciembre |  | Seguimiento Corte DiciembreOCI | VOLVER
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Avance | Descripción |  | Avance | Descripción
Información de calidad y lenguaje comprensible | 1.1. | Informar a los directores de las áreas los compromisos que asumiran en la rendición de cuentas | Correo informativo | Gerente | Septiembre 2025 | Septiembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | Correo electronido interno con los compromisos de cada dirección para la rendición de cuentas | Desde la Gerencia se comunico el correo electonico con cada uno de los compromisos para la Rendicion de cuentas
| 1.2 | Utilizar las redes sociales y la página web para socializar las actividades, programas y proyectos que se realizan en la Empresa | Redes sociales y página con información constante y actualizada | Gerente, Comunicador | permanente | permanente | 66% | La entidad mantiene actualizada la pagina web y las redes sociales de la entidad con gestiòn, programas y campañas que realiza. Evidencias https://aquaterraesp.gov.co/ https://www.facebook.com/aquaterraespguarne https://twitter.com/e_guarne https://www.instagram.com/aquaterraespguarne/ Evidencia: parrillas de contenido y boletines enviados a la prensa sobre las gestiones. | Verificación de la Gestión Comunicacional Institucional – Medios Digitales La Oficina de Control Interno realizó la verificación de la gestión comunicacional institucional en medios digitales, validando la existencia de publicaciones en la página web oficial y en las redes sociales institucionales (Facebook, Instagram y Twitter). Estas publicaciones evidencian la promoción activa de actividades, campañas y programas desarrollados por la entidad, en cumplimiento de los lineamientos de divulgación y transparencia. | 100% | La entidad mantiene actualizada la pagina web y las redes sociales de la entidad con gestiòn, programas y campañas que realiza. Evidencias https://aquaterraesp.gov.co/ https://www.facebook.com/aquaterraespguarne https://twitter.com/e_guarne https://www.instagram.com/aquaterraespguarne/ | Al verificar la pagina web de la entidad y las redes sociales se encuentran estas actualizadas con la información del día a día de la entidad, en el página web encontramos tambien la interacción de las rede sociales, para que las personas que no tiene estas puedan tambien desde la página web estar enteradas de las noticias que se publican en las redes sociales.
| 1.3 | Presentar informe de gestión al Concejo Municipal | Presentación en el Concejo Municipal de la información de la empresa | Gerente Directores de áreas | Un anual de acuerdo a programación del concejo | Un anual de acuerdo a programación del concejo | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | En el mes de noviembre de 2023 el Gerente prsento su informe de gestión ante el Concejo municipal. | Como asesora de control interno asiste al Concejo municipal donde el Gerente presento su informe de gestión
| 1.4 | Preparar y ejecutar la actividad para la rendición de cuentas a la ciudadanía al finalizar el año. | Audiencia pública de rendición de cuentas | Gerente y Equipo Designado | diceimbre 2025 | diciembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | La Rendicion de cuentas de la entidad se realizo el dia 27 de diciembre de 2024 a la 10 am y se presento por facebook live | Como asesora de control interno asiste a la Rendicion de cuentas de manera presencial
Diálogo de doble vía con la ciudad y sus organizaciones | 2.1. | Generar espacios informativos a la comunidad que den cuenta de la gestión de la entidad | Medios de comunicación | Gerente, Comunicador | permanente | permanente | 33% | Gestión de Publicidad Institucional – Medios Locales y Digitales La entidad realiza mensualmente publicaciones pautadas en medios de comunicación locales, incluyendo un periódico regional, una emisora radial y un canal comunitario. Adicionalmente, se mantiene presencia activa en medios digitales y redes sociales institucionales. Evidencia: Esta gestión se encuentra respaldada en el planeador del plan de medios, el cual documenta la rotación mensual de los espacios utilizados en los distintos medios de comunicación, así como la asignación de personal responsable de asistir y participar en dichas intervenciones. | La Oficina de Control Interno verificó que la entidad genera espacios informativos dirigidos a la comunidad, con el propósito de socializar y dar cuenta de su gestión institucional. Estos espacios se desarrollan a través de medios digitales, encuentros comunitarios y canales de comunicación oficiales, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y el acceso a la información pública. | 100% | La entidad publica mensualmente pautas en periodico local, emisora local y canal cumunitario local, ademas pauta en medio digitales y redes sociales propias. | Se verifica que la entidad Genera espacios informativos a la comunidad que den cuenta de su gestión
| 2.2. | Publicar en la página Web de la Empresa cada seis meses los informes de auditoría y estudios especializados que se realicen y en general el estado del Control Interno en la entidad. | Informes publicados | Asesor Control Interno Comunicador | julio 2025 | diciembre 2025 | 66% | Publicación Semestral de Informes – Página Web Institucional La entidad cumple con la directriz de publicar en su página web, cada seis meses, los informes de auditoría, estudios especializados y, en general, el estado del Sistema de Control Interno. Esta práctica contribuye a la transparencia institucional y permite a la ciudadanía acceder a información relevante sobre la gestión y los mecanismos de control implementados. Evidencia: Los informes correspondientes se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la entidad, en cumplimiento del cronograma establecido para su divulgación. https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/#Control | La Oficina de Control Interno verificó que la entidad cumple adecuadamente con la publicación semestral de los informes de auditoría, estudios especializados y el estado del Sistema de Control Interno en su página web institucional, evidenciando transparencia y acceso a la información por parte de la ciudadanía; los informes están disponibles y actualizados conforme al cronograma establecido, por lo cual se considera que el proceso se encuentra implementado de manera satisfactoria. | 100% | La entidad en la pagina web publico los informes de auditoría y estudios especializados que se realizan y el estado de control interno de la entidad. | Se verifica la pagina web y el en link https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/#1556136421080-7c285d9b-be95
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1. | Actualización de la página web, fortalecer redes sociales, mejorar canales de comunicación internos | Información pertinente y actualizada | comunicador | permanente | permanente | 33% | Se mantiene actualizada la pagina web y las redes sociales de la entidad con gestiòn, programas y campañas que realiza. Evidencias https://aquaterraesp.gov.co/ https://www.facebook.com/aquaterraespguarne https://twitter.com/e_guarne https://www.instagram.com/aquaterraespguarne/ https://cableplustelevision.tv/?p=4367 evidencia se anexa información cargada en la web y se comparte información constante por medio del canal de WhatsApp de la empresa. | La Oficina de Control Interno verificó que la entidad mantiene actualizada su página web institucional y redes sociales oficiales (Facebook, Instagram, Twitter), en las cuales se difunden de manera constante contenidos relacionados con la gestión, programas y campañas desarrolladas por la empresa. Se evidenció la publicación de información en el sitio web aquaterraesp.gov.co, así como en medios digitales complementarios como el canal comunitario . Adicionalmente, se constató que la entidad comparte información periódica a través del canal de WhatsApp empresarial, fortaleciendo así sus estrategias de comunicación y transparencia institucional. El proceso se considera implementado de manera satisfactoria. | 100% | Se mantiene actualizada la pagina web y las redes sociales de la entidad con gestiòn, programas y campañas que realiza. Evidencias https://aquaterraesp.gov.co/ https://www.facebook.com/aquaterraespguarne https://twitter.com/e_guarne https://www.instagram.com/aquaterraespguarne/ https://cableplustelevision.tv/?p=4367 | Al verificar la pagina web de la entidad y las redes sociales se encuentran estas actualizadas con la información del día a día de la entidad, en el página web encontramos tambien la interacción de las rede sociales, para que las personas que no tiene estas puedan tambien desde la página web estar enteradas de las noticias que se publican en las redes sociales.
Monitoreo y Revisión | 4.1. | Publicar el informe presentado en la rendición de cuentas | Informe publicado | Gerente - Comunicador | diciembre 2025 | diciembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | Publicado pagina web de la entidad | El informe se encuentra publicado en la pagina web de la entidad https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/rendicion-de-cuentas/
| 4.2 | Realizar seguimiento a las reacciones de la comunidad, estadísticas, número de vistas, entre otras | Informe los meses de Abril Agosto noviembre 2025 | comunicador | Abril 2025 | diciembre 2025 | 33% | Desde el area de comunicaciones se realiza un informe estadistico detallando el numero de vistas, interacciones, me gusta, y alcance de las publicaciones. | Desde la perspectiva de Control Interno, se recomienda realizar un seguimiento periódico a las estadísticas de redes sociales y página web con el fin de verificar la consistencia de la información reportada por el área de comunicaciones, garantizar que las cifras correspondan a métricas verificables en las plataformas oficiales (Facebook Insights, Instagram Insights y Google Analytics) y evaluar la efectividad de las acciones ejecutadas en relación con los objetivos institucionales de servicio al ciudadano, transparencia y posicionamiento organizacional, asegurando la trazabilidad y la oportunidad en la atención de los usuarios. | 100% | Mensualmente un informe estadistico detallando el numero de vistas, interacciones, me gusta, y alcance de las publicaciones. | La asesora de comunicaciones envia informe a la oci donde se realaciona el estado de las redes sociales y página web.

## 4. Atencion al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al ciudadano | [6 empty] | Seguimiento Corte Agosto |  | Seguimiento Corte Agosto OCI | Seguimiento Corte Agosto |  | Seguimiento Corte Agosto OCI | VOLVER
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Avance | Descripción |  | Avance | Descripción
Esstructura administrativa y deireccionamiento estratégico | 1.1. | Presentar el informe sobre PQRS con el fin de generar acciones para mejorar la atención y la prestación de los servicios. | Dos informes consolidados | Asesor de control interno | junio 2025 | diciembre 2025 | 0% | La Oficina de Control Interno elaboró el informe sobre PQRS con corte a junio de 2025, el cual fue publicado en la página web institucional. Este informe tiene como objetivo generar acciones de mejora orientadas a fortalecer la atención al ciudadano y optimizar la prestación de los servicios. Su publicación oportuna evidencia el compromiso de la entidad con la transparencia y la mejora continua. El proceso se considera implementado de manera satisfactoria. | La Oficina de Control Interno verificó que la entidad presentó el informe sobre PQRS con corte a junio de 2025, el cual se encuentra publicado en la página web institucional. Este informe tiene como propósito generar acciones de mejora orientadas a optimizar la atención al ciudadano y la calidad en la prestación de los servicios. La publicación oportuna y el acceso público al documento evidencian el compromiso de la entidad con la transparencia, la gestión eficiente y el fortalecimiento de los canales de participación ciudadana. El proceso se considera implementado de manera satisfactoria. | 100% | La Oficina de Control Interno elaboró el informe sobre PQRS con corte a septiembre de 2025, el cual fue publicado en la página web institucional. Este informe tiene como objetivo generar acciones de mejora orientadas a fortalecer la atención al ciudadano y optimizar la prestación de los servicios. Su publicación oportuna evidencia el compromiso de la entidad con la transparencia y la mejora continua. El proceso se considera implementado de manera satisfactoria. | La Oficina de Control Interno verificó que la entidad presentó el informe sobre PQRS con corte a septiembre de 2025, el cual se encuentra publicado en la página web institucional. Este informe tiene como propósito generar acciones de mejora orientadas a optimizar la atención al ciudadano y la calidad en la prestación de los servicios. La publicación oportuna y el acceso público al documento evidencian el compromiso de la entidad con la transparencia, la gestión eficiente y el fortalecimiento de los canales de participación ciudadana. El proceso se considera implementado de manera satisfactoria.
Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Actualizar base de datos de los usuarios de acueducto, alcantarillado y aseo | Una base de datos actualizada por cada servicio | Dirección Financiera y Comercial y la Dirección Ambiental y Aseo. Técnicas Administrativas (Facturación) | permanente | permanente | 33% | Para la base de datos del servicio de aseo, en la zona urbana se ha venido consolidando la instalación o código del servicio de aseo con la base de datos de acueducto y alcantarillado, lo que permite obtener información catastral para el servicio en la zona urbana. Al ciclo de facturación AGOSTO-2025 se tienen 9120 usuarios, facturados de manera conjunta con EPM o la ESPG para los que no tienen suscripción con EPM u otro tipo de contrato, este cruce de información se encuentra en un 92%, debido a que el ingreso de nuevos usuarios se presenta con información catastral. En la Zona rural, al ciclo de facturación AGOSTO-2025 se tienen 16652 usuarios, 16625 facturados de manera conjunta con EPM y 27 usuarios que son grandes generadores con factura de la ESPG, puesto que por el tipo de contrato que presentan con EPM no es posible facturarlos por este medio. Para la Zona rural, se presenta el porcentaje con información catastral 66.65%, considerando que se tiene pendiente información de actualización catastral realizada por la Administración Municipal (catastro). Para la base de datos de Acueducto y Alcantarillado al ciclo periodo de facturación 2025-08. es de 8883 para Acueducto y para Alcantarillado es de 8727, , esta actividad cuenta con un avance del 100%, relacionado a la cantidad de suscriptores homologados con datos catastrales. Aclarando que se encuentran identificados el 100% con los códigos catastrales y el 92% con la ficha y matrícula predial. Adicional a esto, tenemos 102 usuarios en alcantarillado, los cuales se realiza la facturación conjunta con los acueductos San Antonio y La Charanga La Base de datos se encuentra a cargo de la Técnica Administrativa de Facturación Acueducto y Alcantarillado (Daila Fernanda Llano Arias). | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al proceso de consolidación y actualización de las bases de datos de los servicios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, con corte al ciclo de facturación de agosto de 2025. Se verificó que, en la zona urbana, el servicio de aseo ha venido integrando su base de datos con las de acueducto y alcantarillado, lo que ha permitido incorporar información catastral de manera efectiva. A la fecha, se reportan 9.120 usuarios facturados de forma conjunta con EPM o la ESPG, alcanzando un avance del 92% en el cruce de información, gracias al ingreso de nuevos usuarios con datos catastrales. En la zona rural, se identifican 16.652 usuarios, de los cuales 16.625 son facturados conjuntamente con EPM y 27 corresponden a grandes generadores facturados directamente por la ESPG, debido a condiciones contractuales específicas. El avance en la integración de información catastral en esta zona es del 66.65%, condicionado por la dependencia de actualizaciones realizadas por la Administración Municipal. Respecto a los servicios de Acueducto y Alcantarillado, se reportan 8.883 y 8.727 usuarios respectivamente, con un avance del 100% en la homologación de suscriptores con códigos catastrales, y un 92% con ficha y matrícula predial. Además, se identifican 102 usuarios del servicio de alcantarillado que son facturados conjuntamente con los acueductos San Antonio y La Charanga. La base de datos se encuentra bajo la responsabilidad de la Técnica Administrativa de Facturación, Daila Fernanda Llano Arias, y el proceso se desarrolla con trazabilidad técnica y responsables definidos, lo que permite considerar que se encuentra implementado de manera estructurada y satisfactoria.. | 66% | Para la base de datos del servicio de aseo, en la zona urbana se ha venido consolidando la instalación o código del servicio de aseo con la base de datos de acueducto y alcantarillado, lo que permite obtener información catastral para el servicio en la zona urbana. Al ciclo de facturación AGOSTO-2025 se tienen 9120 usuarios, facturados de manera conjunta con EPM o la ESPG para los que no tienen suscripción con EPM u otro tipo de contrato, este cruce de información se encuentra en un 92%, debido a que el ingreso de nuevos usuarios se presenta con información catastral. En la Zona rural, al ciclo de facturación AGOSTO-2025 se tienen 16652 usuarios, 16625 facturados de manera conjunta con EPM y 27 usuarios que son grandes generadores con factura de la ESPG, puesto que por el tipo de contrato que presentan con EPM no es posible facturarlos por este medio. Para la Zona rural, se presenta el porcentaje con información catastral 66.65%, considerando que se tiene pendiente información de actualización catastral realizada por la Administración Municipal (catastro). Para la base de datos de Acueducto y Alcantarillado al ciclo periodo de facturación 2025-08. es de 8883 para Acueducto y para Alcantarillado es de 8727, , esta actividad cuenta con un avance del 100%, relacionado a la cantidad de suscriptores homologados con datos catastrales. Aclarando que se encuentran identificados el 100% con los códigos catastrales y el 92% con la ficha y matrícula predial. Adicional a esto, tenemos 102 usuarios en alcantarillado, los cuales se realiza la facturación conjunta con los acueductos San Antonio y La Charanga La Base de datos se encuentra a cargo de la Técnica Administrativa de Facturación Acueducto y Alcantarillado (Daila Fernanda Llano Arias). | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al proceso de consolidación y actualización de las bases de datos de los servicios de Aseo, Acueducto y Alcantarillado, con corte al ciclo de facturación de agosto de 2025. Se verificó que, en la zona urbana, el servicio de aseo ha venido integrando su base de datos con las de acueducto y alcantarillado, lo que ha permitido incorporar información catastral de manera efectiva. A la fecha, se reportan 9.120 usuarios facturados de forma conjunta con EPM o la ESPG, alcanzando un avance del 92% en el cruce de información, gracias al ingreso de nuevos usuarios con datos catastrales. En la zona rural, se identifican 16.652 usuarios, de los cuales 16.625 son facturados conjuntamente con EPM y 27 corresponden a grandes generadores facturados directamente por la ESPG, debido a condiciones contractuales específicas. El avance en la integración de información catastral en esta zona es del 66.65%, condicionado por la dependencia de actualizaciones realizadas por la Administración Municipal. Respecto a los servicios de Acueducto y Alcantarillado, se reportan 8.883 y 8.727 usuarios respectivamente, con un avance del 100% en la homologación de suscriptores con códigos catastrales, y un 92% con ficha y matrícula predial. Además, se identifican 102 usuarios del servicio de alcantarillado que son facturados conjuntamente con los acueductos San Antonio y La Charanga. La base de datos se encuentra bajo la responsabilidad de la Técnica Administrativa de Facturación, Daila Fernanda Llano Arias, y el proceso se desarrolla con trazabilidad técnica y responsables definidos, lo que permite considerar que se encuentra implementado de manera estructurada y satisfactoria..
Talento humano | 3.1 | Capacitar a los servidores públicos en atención al usuario | Una capacitación anual. | Técnica Administrativa (Talento Humano) | septiembre 2025 | diciembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo
Normativo y procedimentaol | 4.1. | Documentar un procedimiento para atención de PQRS y derechos de petición | Un procedimiento en aplicación | Gerente Asesor Jurídico | octubre 2025 | diciembre 2025 | 0% | El procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS), así como el relacionado con los derechos de petición, se encuentra debidamente documentado y fue actualizado por la Dirección Jurídica. Este documento establece con claridad las etapas del proceso, los responsables, los tiempos de respuesta y los canales de atención, garantizando trazabilidad, cumplimiento normativo y una atención eficiente a la ciudadanía. El proceso se encuentra implementado de manera satisfactoria. | La Oficina de Control Interno verificó que la entidad cuenta con un procedimiento documentado para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS), así como para la gestión de derechos de petición. Este procedimiento establece claramente las etapas, responsables, tiempos de respuesta y canales de atención, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la trazabilidad en el tratamiento de cada solicitud. La existencia de este documento evidencia el compromiso institucional con la atención oportuna, transparente y eficiente a la ciudadanía, por lo cual se considera que el proceso se encuentra implementado de manera satisfactoria. | 0% | El procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS), así como el relacionado con los derechos de petición, se encuentra debidamente documentado y fue actualizado por la Dirección Jurídica. Este documento establece con claridad las etapas del proceso, los responsables, los tiempos de respuesta y los canales de atención, garantizando trazabilidad, cumplimiento normativo y una atención eficiente a la ciudadanía. El proceso se encuentra implementado de manera satisfactoria. | La Oficina de Control Interno verificó que la entidad cuenta con un procedimiento documentado para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRS), así como para la gestión de derechos de petición. Este procedimiento establece claramente las etapas, responsables, tiempos de respuesta y canales de atención, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente y la trazabilidad en el tratamiento de cada solicitud. La existencia de este documento evidencia el compromiso institucional con la atención oportuna, transparente y eficiente a la ciudadanía, por lo cual se considera que el proceso se encuentra implementado de manera satisfactoria.
| 4.2 | Publicar los procedimientos para atención de PQRS y derechos de petición en la página web. | Procedimiento publicado | Asesor Jurídico, responsable de la página web | noviembre 2025 | diciembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | Procedimiento para atención de PQRS y derechos de petición Publicada en la pagina web https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/#mecanismos-contacto | Procedimiento para atención de PQRS y derechos de petición https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/#mecanismos-contacto
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Campañas de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los usuarios | Realizar dos campañas en el año | Dirección Financiera y Comercial - Comunicador | abril 2025 | octubre 2025 | 100% | Se realizo publicacion de pieza comunicacional en redes sociales y pagina web. https://aquaterraesp.gov.co/ | La Oficina de Control Interno realizó revisión a los canales institucionales de comunicación, confirmando la publicación de piezas comunicacionales en la página web y redes sociales oficiales de la entidad. Esta acción evidencia el cumplimiento del objetivo anual establecido en materia de divulgación, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y la visibilidad de la gestión institucional. El proceso se considera implementado de manera satisfactoria. | 100% | Se realizo publicacion de pieza comunicacional en redes sociales y pagina web. https://aquaterraesp.gov.co/ | La Oficina de Control Interno realizó revisión a los canales institucionales de comunicación, confirmando la publicación de piezas comunicacionales en la página web y redes sociales oficiales de la entidad. Esta acción evidencia el cumplimiento del objetivo anual establecido en materia de divulgación, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y la visibilidad de la gestión institucional. El proceso se considera implementado de manera satisfactoria.
| 5.2. | Socializar el documento de derechos y deberes de los usuarios | Publicar en los diferentes medios de comunicación | Dirección Financiera y Comercial - Comunicador | permanente | permanente | 66% | Se realizaron piezas enfocadas en el uso racional del agua, se anexan piezas. | Se verificó la publicación del documento de derechos y deberes de los usuarios en la página web oficial y redes sociales de la entidad. Evidenciando el cumplimiento de la estrategia de socialización. Se recomienda implementar mecanismos complementarios de difusión, como entrega física en puntos de atención o inclusión en la factura de servicios, con el fin de ampliar el alcance ciudadano y cumplir el principio de publicidad de la Ley 1437 de 2011. | 100% | Se realizaron piezas enfocadas en el uso racional del agua, se anexan piezas. | Se verificó la publicación del documento de derechos y deberes de los usuarios en la página web oficial y redes sociales de la entidad. Evidenciando el cumplimiento de la estrategia de socialización. Se recomienda implementar mecanismos complementarios de difusión, como entrega física en puntos de atención o inclusión en la factura de servicios, con el fin de ampliar el alcance ciudadano y cumplir el principio de publicidad de la Ley 1437 de 2011.

## 5. Trans y Acceso Inf - Eli
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Trasparencia y acceso a la información | [6 empty] | Seguimiento Corte Agosto |  | Seguimiento Corte Agosto OCI | Seguimiento Corte Diciembre |  | Seguimiento Corte Diciembre OCI | VOLVER
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Avance | Descripción |  | Avance | Descripción
Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1. | Publicar dos veces al año la información financiera y contable de la entidad | publicaciones en pagina web | Director Financiero y Comercial Contador Contratista área de sistemas- Comunicador | todos los meses del 2025 | diciembre 2025 | 66% | los estados financieros se encuentan en la pagina web https://aquaterraesp.gov.co/presupuesto/#financieros | Se revisó el enlace institucional y se validó la disponibilidad de los estados financieros en la página web oficial. | 100% | los estados financieros se encuentan en la pagina web https://aquaterraesp.gov.co/presupuesto/#financieros | Se revisó el enlace institucional y se validó la disponibilidad de los estados financieros en la página web oficial.
| 1.2 | Publicar la información de los inventarios documentales | Información publicada | Técnico Administrativo (Gestión Documental) Responsable de la página web | noviembre 2025 | noviembre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | Inventario documental publicado en la pagina web https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/tablas-de-retencion-documental/ | Inventario documental publicado en la pagina web https://aquaterraesp.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/tablas-de-retencion-documental/
| 1.3 | Publicar la información contractual oportuna-mente y a través de los medios establecidos para ello. | Información publicada | Técnica Administrativa (contratación) | permanente | permanente | 66% | En el periodo comprendido entre el 01/05/2025 al 31/08/2025 se suscribieron 25 contratos, los cuales en su totalidad fueron reportados dentro los términos establecidos | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al proceso de publicación contractual correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de abril de 2025, verificando la divulgación de 34 contratos en los canales institucionales, todos reportados dentro de los plazos definidos por la normatividad vigente. Esta gestión refleja el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en la contratación pública. | 100% | En el periodo comprendido entre el 01/06/2025 al 31/12/2025 los contratos que se en su totalidad fueron reportados dentro los términos establecidos | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al proceso de publicación contractual , verificando la divulgación en los canales institucionales, todos reportados dentro de los plazos definidos por la normatividad vigente. Esta gestión refleja el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad en la contratación pública.
| 1.4 | Aplicar encuesta de satisfacción y presentar resultados, con el fin de analizar y proponer mejoras | Análisis de encuesta | Auxiliar Administrativa (PQR) | octubre 2025 | octubre 2025 | 0% | No Aplica para el peridodo | No Aplica para el peridodo | 100% | la entidad realizo la encuesta de satisfación Para AQUATERRA ESP GUARNE, es muy importante conocer su grado de satisfacción en relación con los servicios públicos prestados; por esta razón le solicitamos amablemente, responder la siguiente encuesta la cual nos servirá para mejorar nuestros servicios contribuyendo a la calidad ambiental en el Municipio. | Se verifica y la empresa realizo una muestra de 378 encuestas.
Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Diseñar y publicar campañas en las redes sociales y la página web relacionadas con la transparencia y el papel de los ciudadanos en el control social. | 2 Campañas publicas | Gerente Comunicador | junio 2022 | octubre 2025 | 50% | La entidad ha diseñado y publicado campañas en sus redes sociales oficiales y en la página web institucional, orientadas a promover la transparencia y el papel activo de los ciudadanos en el ejercicio del control social. | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la estrategia de divulgación institucional orientada a la promoción de la transparencia y el papel de los ciudadanos en el control social, verificando el diseño y publicación de campañas en la página web y redes sociales oficiales. Se anexaron piezas comunicacionales que evidencian el cumplimiento de este objetivo, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana y el acceso a la información pública. El proceso se considera implementado de manera satisfactoria. | 100% | La entidad ha diseñado y publicado campañas en sus redes sociales oficiales y en la página web institucional, orientadas a promover la transparencia y el papel activo de los ciudadanos en el ejercicio del control social. | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la estrategia de divulgación institucional orientada a la promoción de la transparencia y el papel de los ciudadanos en el control social, verificando el diseño y publicación de campañas en la página web y redes sociales oficiales. Se anexaron piezas comunicacionales que evidencian el cumplimiento de este objetivo, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana y el acceso a la información pública. El proceso se considera implementado de manera satisfactoria.
| 2.2 | Elaborar estadísticas de las publicaciones con mayor alcance en la página web y las redes sociales para mejorar la publicidad en las mismas | Estadísticas y publicaciones permanentes | Comunicador | abril 2025 | diciembre 2025 | 66% | Desde el area de comunicaciones se realiza un informe estadistico detallando el numero de vistas, interacciones, me gusta, y alcance de las publicaciones. | Desde la perspectiva de Control Interno, se recomienda realizar un seguimiento periódico a las estadísticas de redes sociales y página web con el fin de verificar la consistencia de la información reportada por el área de comunicaciones, garantizar que las cifras correspondan a métricas verificables en las plataformas oficiales (Facebook Insights, Instagram Insights y Google Analytics) y evaluar la efectividad de las acciones ejecutadas en relación con los objetivos institucionales de servicio al ciudadano, transparencia y posicionamiento organizacional, asegurando la trazabilidad y la oportunidad en la atención de los usuarios. | 100% | Desde el area de comunicaciones se realiza un informe estadistico detallando el numero de vistas, interacciones, me gusta, y alcance de las publicaciones. | Desde la perspectiva de Control Interno, se recomienda realizar un seguimiento periódico a las estadísticas de redes sociales y página web con el fin de verificar la consistencia de la información reportada por el área de comunicaciones, garantizar que las cifras correspondan a métricas verificables en las plataformas oficiales (Facebook Insights, Instagram Insights y Google Analytics) y evaluar la efectividad de las acciones ejecutadas en relación con los objetivos institucionales de servicio al ciudadano, transparencia y posicionamiento organizacional, asegurando la trazabilidad y la oportunidad en la atención de los usuarios.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar el acto administrativo para designar responsables en la presentación de informes a cargo de la entidad. | Un acto administrativo | Gerente Directores Asesor Control Interno Asesor Jurídico | enero 2025 | enero 2025 | 100% | Resolución N 2 del 02 de enero de 2025 | Se validó la Resolución No. 2 del 02 de enero de 2025 como acto administrativo vigente para la designación de responsables. La documentación cumple con los criterios de legalidad y trazabilidad. No se requieren acciones adicionales. Cumplimiento: 100%. | 100% | Resolución N 2 del 02 de enero de 2025 | Se validó la Resolución No. 2 del 02 de enero de 2025 como acto administrativo vigente para la designación de responsables. La documentación cumple con los criterios de legalidad y trazabilidad. No se requieren acciones adicionales. Cumplimiento: 100%.
Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1. | Garantizar la atención preferencial acorde a las disposiciones definidas por la Entidad. | Atención preferencial | Auxiliar Administrativa PQR | permanente | permanente | 66% | En la oficina de atención al usuario se tiene atención prefencial para los usuarios, dando prioridad a los usuarios según su necesidad. | Se constató, mediante visita de verificación, que en la oficina de atención al usuario se da prioridad a personas con necesidades especiales o condiciones preferenciales. Se recomienda implementar un formato de registro de atención preferencial o incluirlo dentro del sistema PQRS como categoría específica. | 100% | En la oficina de atención al usuario se tiene atención prefencial para los usuarios, dando prioridad a los usuarios según su necesidad. | Se constató, mediante visita de verificación, que en la oficina de atención al usuario se da prioridad a personas con necesidades especiales o condiciones preferenciales. Se recomienda implementar un formato de registro de atención preferencial o incluirlo dentro del sistema PQRS como categoría específica.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar seguimiento al total de los requerimientos recibidos y tiempo de respuesta | Informes mensuales | Auxiliar Administrativa PQR Técnico Administrativo (Gestión Documental) | antes de 10 de cada mes | antes de 10 de cada mes | 66% | Dentro de esta actividad se cuenta con el seguimiento realizado a las PQRS por parte de la auxiliar administrativa de PQRS., el cual se realiza mensual con la información de PQRS y desde el área de gestion documental se hace un seguimiento al los tiempos de respuesta. | Se evidenció la elaboración de informes mensuales por parte del área de PQRS, incluyendo consolidado de requerimientos y análisis de tiempos de respuesta, con participación del área de gestión documental. | 100% | Dentro de esta actividad se cuenta con el seguimiento realizado a las PQRS por parte de la auxiliar administrativa de PQRS., el cual se realiza mensual con la información de PQRS y desde el área de gestion documental se hace un seguimiento al los tiempos de respuesta. | Se evidenció la elaboración de informes mensuales por parte del área de PQRS, incluyendo consolidado de requerimientos y análisis de tiempos de respuesta, con participación del área de gestión documental.
| 5.2. | Publicar y vincular las hojas de vida de los servidores públicos en el SIGEP | Índice de vinculación y gestión en el SIGEP al 100% | Técnica Administrativa (Talento Humano) | junio 2025 | diciembre 2025 | 50% | La entidad presenta un índice de vinculación y gestión en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) del 80%, lo que indica un avance significativo en el registro y actualización de la información del talento humano. Aunque se evidencia cumplimiento parcial, se recomienda continuar con el proceso de depuración y carga de datos faltantes para alcanzar el 100% de cobertura, garantizando así la trazabilidad, transparencia y alineación con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al índice de vinculación y gestión en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), evidenciando que la entidad alcanza un cumplimiento del 80%. Este resultado refleja un avance significativo en el registro y actualización de la información del talento humano, aunque aún se requiere completar la carga de datos faltantes para alcanzar el 100% de cobertura. Se recomienda continuar con el proceso de depuración y actualización, garantizando la trazabilidad, la integridad de la información y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El proceso se encuentra en ejecución con resultados parciales positivos. | 100% | La entidad presenta un índice de vinculación y gestión en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) del 80%, lo que indica un avance significativo en el registro y actualización de la información del talento humano. Aunque se evidencia cumplimiento parcial, se recomienda continuar con el proceso de depuración y carga de datos faltantes para alcanzar el 100% de cobertura, garantizando así la trazabilidad, transparencia y alineación con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al índice de vinculación y gestión en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), evidenciando que la entidad alcanza un cumplimiento del 80%. Este resultado refleja un avance significativo en el registro y actualización de la información del talento humano, aunque aún se requiere completar la carga de datos faltantes para alcanzar el 100% de cobertura. Se recomienda continuar con el proceso de depuración y actualización, garantizando la trazabilidad, la integridad de la información y el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. El proceso se encuentra en ejecución con resultados parciales positivos.

## 6. Iniciativas Adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas adicionales | [6 empty] | Seguimiento Corte Agosto |  | Seguimiento Corte Agosto OCI | Seguimiento Corte Diciembre |  | Seguimiento Corte Diciembre OCI | VOLVER
Subcomponente | Actividades |  | Meta o Producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | Avance | Descripción |  | Avance | Descripción
Iniciativas adicionales | 1.1 | Diseñar y ejecutar el Plan de Transición al Programa de Transparencia, garantizando que todos los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos participen en las actividades de capacitación, implementación y socialización de los lineamientos del programa, promoviendo una gestión institucional ética y transparente. | Los funcionarios de la ESP capacitados | Profesional Universitaria | agosto 2025 | Diembre 2025 | 66% | La entidad se encuentra en proceso de ejecución del Plan de Transición al Programa de Transparencia, participando activamente en las capacitaciones impartidas por la Secretaría de Transparencia. Estas actividades han involucrado a todos los funcionarios, permitiendo avanzar en la implementación y socialización de los lineamientos del programa. Esta gestión promueve una cultura institucional basada en la ética, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del control social, en cumplimiento de los principios de transparencia establecidos. | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al diseño y ejecución del Plan de Transición al Programa de Transparencia, evidenciando que la entidad se encuentra participando activamente en las capacitaciones emitidas por la Secretaría de Transparencia. Estas actividades han involucrado a los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos, permitiendo avanzar en la implementación y socialización de los lineamientos del programa. Lo anterior refleja el compromiso institucional con una gestión ética, transparente y orientada al fortalecimiento del control social. El proceso se encuentra en ejecución con resultados positivos. | 100% | La entidad se encuentra en proceso de ejecución del Plan de Transición al Programa de Transparencia, participando activamente en las capacitaciones impartidas por la Secretaría de Transparencia. Estas actividades han involucrado a todos los funcionarios, permitiendo avanzar en la implementación y socialización de los lineamientos del programa. Esta gestión promueve una cultura institucional basada en la ética, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del control social, en cumplimiento de los principios de transparencia establecidos. | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al diseño y ejecución del Plan de Transición al Programa de Transparencia, evidenciando que la entidad se encuentra participando activamente en las capacitaciones emitidas por la Secretaría de Transparencia. Estas actividades han involucrado a los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos, permitiendo avanzar en la implementación y socialización de los lineamientos del programa. Lo anterior refleja el compromiso institucional con una gestión ética, transparente y orientada al fortalecimiento del control social. El proceso se encuentra en ejecución con resultados positivos.

## Atencion al ciudadano (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Código del Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código actividad | Actividades | Meta / Producto | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Fin
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Elaborar instructivo relacionado con los Trámites y Servicios del Departamento | 1 instructivo elaborado | Grupo de Planeación | 2017-03-01 | 2017-06-30
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | [6 empty] | Actualizar documento protocolo de Servicio al Ciudadano del DNP, incluyendo el instructivo de los Trámites y Servicios | 1 Protocolos de Servicio al Ciudadano integrado al SGC | Secretaria General- Servicio al Ciudadano, PNSC | 2017-07-01 | 2017-08-31
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7500 | Realizar la prueba piloto de la instalación y uso de las herramientas Centro de Relevo y Convertic, en los computadores del Centro de Servicio al Ciudadano. | 3 computadores con el software instalado | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-07-03 | 2017-12-29
[6 empty] | 7501 | Elaboroar tres (3) campañas para socializar la radicación de PQRSD de forma verbal de conformida con el decreto 1166 de 2016 | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Oficina de informática / PNSC | 2017-03-01 | 2017-05-15
Fortalecimiento de los canales de atención | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7504 | Actualizar la Resolución que adopta el reglamento para el trámite de derechos de petición y quejas, reclamos y sugerencias de la Entidad. | 3 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano / Subdirección Administrativa / Oficina de informática / | 2017-07-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7502 | Realizar por lo menos cinco (5) capacitaciones frente a los protocolos de servicio al ciudadano. | 5 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-04-03 | 2017-10-31
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7464 | Realizar la gestión para ejecutar las actividades relacionadas con los componentes que sean de competencia del Centro de Servicio al Ciudadano. | 100% de la gestión | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-01-16 | 2017-12-29
Talento Humano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7503 | Incluir en el PIC (Plan Institucional de Capacitación) de la Entidad las tematicas para desarrollar el componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. | 2 Capacitaciones | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. | 2017-03-01 | 29/12/2017
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7505 | Realizar dos (2) campañas de divulgación para que la ciudadania conozca la encuesta de percepción, respecto de la información que se encuentra en el portal web de la Entidad. | 2 campañas | Secretaria General- Servicio al Ciudadano. / Oficina de informática / GCRP | 2017-06-01 | 2017-07-31
Relacionamiento con el ciudadano | 3249 | Indice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7507 | Realizar la mejora del formulario en linea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (GEL) | (1) Formulario mejorado | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-04-04 | 2017-09-30
[6 empty] | 7508 | Definir los mecanismos para reportar los ejercios de participación ciudadana de la Entidad. | Mecanismos definidos | Secretaria General | 2017-03-01 | 2017-12-29
Direccionamiento Estratégico | 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7465 | Definir los parametros de diseño y validación de la matriz de compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | 100% de los Parametros diseñados | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-01-16 | 2017-06-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7466 | Realizar la gestión para el diseño de la matriz de compromisos frente al Indice de Transparencia Nacional. | 100% de la gestión | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-06-01 | 2017-10-31
[6 empty] | 7533 | Formular las actividades del componente de servicio al ciudadano en el marco del proyecto de inversión de fortalecimiento institucional del DNP | Actividades formuladas | Secretaria General | 2017-09-01 | 2017-12-30
| 3250 | Matriz de seguimiento frente a los compromisos del Indice de Transparencia | (1) Matriz | 2017-01-16 | 2017-01-29 | 7467 | Realizar las pruebas de la matriz para la puesta en producción. | Pruebas realizadas al 100% | GCRP / Servicio al Ciudadano / Grupo de Planeación / | 2017-11-01 | 2017-12-29
Versión No. 2 - 31/08/2017

## Trans y Acceso Inf (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Código Producto | Nombre del Producto | Meta | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Código Actividad | Actividades | Meta / Producto | Indicadores | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Final
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7506 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información de acuerdo con la normativa vigente | Sección de transparencia y acceso a la información del sitio web del DNP con la información, actualizada Revision cuatrimestral (Abril, Agosto, Noviembre) | # de publicaciones/# total de publicaciones requeridas por la normativa vigente | Secretaría General Grupo de Planeación Oficina de Informática | 2017-02-22 | 2017-12-29
Lineamientos Transparencia Activa | 3249 | Indicice de Transparencia con mejor calificación para el DNP | 100% | 2017-01-16 | 2017-12-29 | 7463 | Articular y hacer seguimiento a las dependencias de la entidad para dar cumplimiento a los compromisos del Indice de Transparencia Nacional. | Indice de Transparencia con mejor califación | Indice de Transparencia | Secretaría General Oficina de Informática | 2017-01-16 | 2017-12-29
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | NO TIENE PRODUCTO ASOCIADO AL PLAN DE ACCION TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA ACTIVIDAD QUE TIENEN QUE HACER TODAS LAS DEPENDENCIAS | [5 empty] | Revisar y actualizar el esquema de publicación de información | Esquema de publicación de información actualizado | Diseño de campañas (Febrero) 2 Campañas de Sensibilización (Marzo, Agosto) | Dependencias DNP | 2017-02-01 | 2017-06-30 | Revisar
Versión No. 2 - 3/05/2017
(*) Pendiente por commplementar de acuerdo a los resultados del Indice de Transparencia