## FT111_01_SPMU
Nombre entidad
Representante legal
Modalidad auditoria
Periodo fiscal que cubre
Fecha de Suscripción
SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
N° Hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del Hallazgo | Efecto del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas * | Fecha terminación Metas * | Plazo en semanas de las Meta | Área Responsable
1 | El Manual de Políticas Contables adoptado en 2022 no ha sido actualizado conforme a las directrices de la CGN, incumpliendo la Resolución 193 de 2016. | Desatención de la revisión anual y actualización del manual; ausencia de control administrativo sobre los contenidos normativos y procedimentales. | Riesgo de reprocesos administrativos, confusión en la aplicación de políticas contables y pérdida de utilidad del manual en la preparación de reportes financieros. | Actualizar integralmente el Manual de Políticas Contables conforme al marco normativo vigente de la CGN, incluyendo revisión anual y aprobación por la gerencia. | Garantizar que el Manual de Políticas Contables refleje las normas actuales y sirva como herramienta efectiva para la preparación y presentación de estados financieros. | Publicar y socializar un manual actualizado y aprobado, disponible en todas las dependencias, con revisión anual documentada. | Manual actualizado y aprobado. | 100 | 2026-07-22 | 2026-09-30 | 10 | Gerencia,Dirección Financiera, Control Interno, Asesor Contable, Jurídicos
2 | Persisten notas débito y crédito sin depurar en conciliaciones bancarias, algunas con más de cuatro vigencias de antigüedad, sin análisis ni justificación formal. | Deficiencias en el proceso de conciliación oportuna y falta de control efectivo sobre operaciones bancarias de la entidad. | Riesgo de errores materiales en estados financieros, posible sobrestimación o subestimación del efectivo, incremento del riesgo de pérdida o uso indebido de recursos públicos y afectación a la confiabilidad de la información reportada. | Implementar un plan de depuración inmediata de partidas conciliatorias antiguas, reforzar conciliaciones mensuales con evidencia documental y establecer controles internos periódicos. | Depurar y registrar oportunamente las partidas conciliatorias para asegurar la razonabilidad y confiabilidad de la información financiera. | Depurar el 100% de las partidas conciliatorias pendientes desde vigencias anteriores y garantizar conciliaciones mensuales completas y verificadas. | Partidas conciliatorias depuradas y conciliaciones mensuales verificadas. | 100 | 2026-07-22 | 2026-12-31 | 23.1429 | Dirección Financiera, Auxiliar contable y presupuestal, Asesor Contable, Conrol Interno
3 | Deficiencias en la gestión de cobro y ausencia de reconocimiento del deterioro de cartera en 2025, con cuentas vencidas superiores a 360 días por $266.106.296. | Falta de políticas y procedimientos formales de gestión de cartera. Ausencia de seguimiento técnico al deterioro de cuentas por cobrar. Debilidad en la coordinación entre áreas contable, financiera y jurídica. | Afectación a la razonabilidad del grupo 13, riesgo de pérdida de recursos públicos por prescripción o incobrabilidad de las cuentas por cobrar. | Implementar un procedimiento formal de recuperación de cartera. Realizar evaluación periódica del deterioro de cuentas por cobrar. Fortalecer la coordinación entre áreas contable, financiera y jurídica para depuración administrativa y/o coactiva. | Garantizar la recuperación efectiva de cartera y el reconocimiento oportuno del deterioro, asegurando la razonabilidad de la información contable. | Depurar y reducir en un porcentaje importante la cartera vencida al cierre de 2026. | Cuentas vencidas depuradas y porcentaje de reducción de cartera vencida | 40 | 2026-07-22 | 2026-12-31 | 23.1429 | Gerencia, Dirección Finaniera, Cartera Aseo, Acueducto y Alcantarillado; Asesora Contable y Jurídicos
4 | Inventario físico desactualizado y módulo de almacén no integrado al sistema contable, afectando trazabilidad y confiabilidad de la información financiera. | Falta de actualización y depuración del inventario físico. Deficiencias en la parametrización del sistema de activos fijos. Debilidades en la aplicación de políticas contables para reconocimiento y deterioro. Ausencia de procedimientos periódicos de revisión, conciliación y cálculo de depreciación. | Distorsión en el gasto por depreciación, inflación de la cuenta de inventarios, pérdida potencial de bienes no reconocidos y afectación a la razonabilidad del patrimonio. | Actualizar y depurar el inventario físico de bienes muebles. Fortalecer el proceso de parametrizacion del módulo de almacén al sistema contable. Implementar procedimientos periódicos de conciliación y validación de inventarios. Establecer controles para cálculo oportuno de depreciación y evaluación de deterioro. | Garantizar la razonabilidad, integridad y exactitud del saldo de inventarios, fortaleciendo el control patrimonial y la confiabilidad de la información financiera. | Inventario físico actualizado y conciliado con registros contables. Módulo de almacén integrado al sistema contable. Procedimientos periódicos de revisión y cálculo de depreciación implementados. | Inventario actualizado, módulo integrado y procedimientos implementados. | 60% | 2026-07-22 | 2026-12-31 | 23.1429 | Compras y Bienes, Asesor Contable y Control Interno
0
0
0
0
0
TOTALES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ORIANA HINCAPIÉ IRAL |  | C.C. 1.035.910.781
Convenciones:
Información suministrada Informes de Auditorías Anteriores de la CGA.
Acciones propuestas por el sujeto de control.
Celda con formato fecha: Día Mes Año
Columnas de calculo automático
Area o dependencia responsable de presentar la acción de mejora por cada hallazgo de auditoría
Fila de Totales
* Utilizar el formato de fechas según lo indicado, para obtener el calculo automatico en cantidad de semanas.
Note on B13: Si corresponde a la Suscripción, diligenciar la fecha de suscripción formal en la entidad.
Note on B16: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una acción correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los números correspondientes ) relacionarse)
Note on F16: Es la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G16: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H16: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Se pueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I16: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J16: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K16: CDV: La fecha de iniciación de las metas, corresponde a la misma fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento
Note on L16: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M16: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación de la meta.
Note on N16: Nombre de la Dependencia (s) responsable por el cumplimiento de la meta
Note on C18: Microsoft Office User:
SUSCRIPCIÓN PLAN DE
MEJORAMIENTO UNICO
FEHCA
CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:
FT111_01_SPMU
02/01/2025
V2